Утвержден

Приказом управления образования

администрации Нытвенского района

от        21.02.2014        №61

ПЛАН

действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного

стандарта дошкольного образования в Нытвенском районе

Реализация действий, направленных на обеспечение введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного

образования (далее – ФГОС ДО) включает в себя следующее:

- Формирование нормативно - правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО.

- Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО.

- Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО.

- Создание финансово – экономического обеспечения введения ФГОС ДО.

- Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО.

| № | Направление мероприятий | Сроки | Ответственный | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уровень управления образования | Уровень образовательной организации |
| 1 | Нормативно-правовое, методическое, аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 1.1 | Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО | Февраль-май 2014г | специалист | Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО, включая план действий по обеспечению введения ФГОС ДО | Разработка и утверждение плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО. Приведение локальных актов в соответствие с ФГОС ДО |
| 1.2 | Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО требований к качеству услуг ДО | Март 2014 | методист | Сбор информации по обобщению аналитических материалов, полученных от ДОО о готовности воспитателей к введению ФГОС, о требованиях к качеству услуг ДО со стороны родителей; рекомендации к минимальному наполнению игровой деятельностью образовательного процесса | Участие в опросах |
| 1.3 | Внедрение и апробация положений письма Миннауки России по отдельным вопросам введения ФГОС ДО | Март 2014 | специалист | Проведение разъяснительной работы, организация ознакомления с письмом Минобрнауки России ДОО | Использование письма в практической работе |
| 1.4 | Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы | Март-июнь 2014 | методист | Организация совещаний и семинаров с руководителями ДОО по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы Ежемесячно на совещании руководителей проведение Часа методиста (по теме ФГОСДО) | Использование методических рекомендаций в практической деятельности |
| 1.5 | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в Нытвенском районе | Май 2014г | специалист | Проведение мониторинга по инструментарию и программе Минобрнауки России (1 раз в полугодие) , Сбор материалов мониторинга | План по созданию условий реализации ФГОС ДО 2014-2016гг |
| 1.6 | Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Ноябрь 2014 | Методист специалист | Проведение семинара | Учет методических рекомендаций при разработке Основной образовательной программы ДО |
| 1.7 | Разработка основных образовательных программ ДОО (после введения федерального реестра примерных образовательных программ) | После приказа Минобрнауки России | методист | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ ДО (с учетом региональных, этнокультурных особенностей) | Использование примерных ОП, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ ДО |
| 1.8 | Развитие негосударственного сектора ДО | Май 2014 | специалист | Обеспечение методического сопровождения ИП, |  |
| 1.9 | Проведение мониторинга качества образования (удовлетворённость родителей качеством образовани0 | Каждый квартал (по возрастным группам) | методист | Обучение технологии «инструментарий проверки качества» | Анкетирование родителей |
| 2 | Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2.1 | Создание рабочей группы муниципального образования по введению ФГОС ДО | Февраль 2014 | Методист | Создание рабочей группы при управлении образования по введению ФГОС ДО | Создание рабочей группы ДОО по введению ФГОС ДО |
| 2.2 | Методическое обеспечение введения ФГОС ДО | В течение года | Методист | Организация работы МО и других площадок, проведение конкурсов профессионального мастерства | Проявление инициативы, участие в РМО |
| 2.3 | Сопровождение деятельности «пилотной площадки» в ДОУ | Февраль-декабрь 2014г | Методист | Определение «пилотной площадки» и организационное сопровождение ее деятельности | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС. Создание условий для участия педработников в методических объединениях, сопровождение введения ФГОС ДО. |
| 2.4. | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих ДО в форме семейного образования | В течение 2014г | методист | Организация семинаров для специалистов Обмен опытом работы в ДОО на совещаниях | Организация работы КП с учетом методических рекомендаций Минобрнауки России |
| 3 | Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 3.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО | 2014-2016 гг | методист | План – график повышения квалификации | Обучение на курсах |
| 3.2 | Организация проведения аттестации руководящих и педагогических работников ДОО в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки в Пермском крае | По мере выхода документов Минобрнауки | Зам. Начальника управления образования | Организация семинаров по подготовке к аттестации руководящих и педагогических работников ДОО |  |
| 3.3 | Привлечение молодых специалистов для работы в ДОО |  | методист | Сопровождение молодых специалистов | Определение наставников для молодых специалистов |
| 3.4 | Опережающая подготовка педработников в новый детский сад | 2015 год | специалист | План–график повышения квалификации | Набор кадров и обеспечение их подготовки в соответствии с графиком и условиями введения ФГОС ДО |
| 4 | Финансово – экономическое обеспечение введения |
| 4.1 | Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного ДО | Сентябрь 2014 | Начальник планово-экономическо- го отдела | Учет методических рекомендаций при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области ДО | Эффективное планирование расходов средств учредителя и Минобрнауки Пермского края |
| 4.2 | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного ДО в условиях введения ФГОС ДО | Апрель 2014-Апрель 2015г | Начальник планово-экономическо- го отдела | Создание НПА,утверждающего значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода в ДО. Подготовка муниципального задания. | Корректировка и выполнение муниципального задания. |
| 4.3 | Организация предоставления платных дополнительных образовательных услуг | В течение года |  |  | Предоставление платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с лицензией |
| 4.4 | Разработка локальных актов об установлении заработной платы руководителей, стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования |  | Начальник планово-экономическо го отдела | Разработка локальных актов об установлении заработной платы руководителей, стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования |  |
| 5 | Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 5.1. | Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2016г | Методист специалист | Организация проведения семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО | Участие в семинарах и конференциях, Проведение педагогических советов и других мероприятий в ДОО |
| 5.2 | Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО | До декабря 2015 г |  | Подготовка публикаций | Информирование родителей |