|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**ОТЧЕТ**

 **О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Нытвенского района за I КВАРТАЛ 2018 ГОДА.**

**Стратегическая цель государственной политики в области образования:** повышение доступности и эффективности качественного дошкольного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

**Задачи по дошкольному образованию на 2018 год:**

* Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет – **100% (Нытвенский район 100%)**
* Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1 года до 6 лет **– 80,5 % ( Нытвенский район факт 80,9%)**
* Повышение доли численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих услугу дошкольного образования **до 62% (Нытвенский район факт 88%)**
* Повышение доли численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих услугу дошкольного образования **до 40%(Нытвенский район факт 44%)**
* Удельный вес численности детей до 3 лет, получающих услугу в форме « замещающих механизмах» **до 100 %** от числа заявившихся.
* Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в общем числе дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования **100% .**
* Увеличение доли детей поставленных на учет на получение услуг ДОО с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, до **100 % .**
* Доля дошкольных образовательных организаций, в которых внедрена система оценки качества дошкольного общего образования на основе оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций, составит **100 % (Нытвенский район 80%) .**
* Увеличение численности дошкольных образовательных организаций, обеспеченных лицензиями на осуществление образовательной деятельности, **до 100%.**
* Удельный вес муниципальных организаций, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей результативности деятельности составит **100%.**
* Реализация проектов:

**«Детский техномир»**

* 60 % детских садов района смогут принять участие в конкурсе «ИкаРёнок» сезон 2018 г.
* В МБДОУ детский сад №14 г Нытва открыта базовая площадка по познавательному развитию на основе детского технического конструирования.
* МАДОУ детский сад №4 участвует в рабочей группе края по подготовке парциальной образовательной программы для детей старшего дошкольного возраста по детскому техническому конструированию.

**«3D музей в детском саду»**

* В 25% на базе детских садов, участников проекта, созданы 3D мини-кинотеатры .
* МАДОУ детский сад №1 г Нытва получит интерактивное оборудование для проведения виртуальных видеоэкскурсий.
* Создан электронный ресурс из видео фильмов о Пермском крае, экскурсий по мини-музеям детских садов.

**«Читаем ВМЕСТЕ»**

В 90 % детских садов Нытвенского района реализуются культуные практики «Читаем ВМЕСТЕ»

В 80 % детских садов созданы условия для реализации технологии BookCrossing

В 60 % семей, посещающих детские сады, организованы совместные чтения.

**Отчет 1 квартал 2018 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения и место проведения** | **Исполнители и участники** |  **Отчет о выполнении** |
| 1. **Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования**
 |
|  | **Доступность дошкольного образования** |
| 1.1. | Обеспечение передачи данных в региональную информационную систему «Портал «Дошкольное образование» Управлением образования | 1 квартал 2018 г. | В.А.ДолгихВ.А.Долгих | Выполнено. Обеспечена работа по передаче данных в региональную систему, на портал «Дошкольное образование» по учету детей от 2 мес. до 7 лет, находящихся в очереди на получение услуги дошкольного образованиям для 27ДОО (100 %)  |
| Стажировка (обучение) по работе с цифровыми данными в региональной информационной системе «Портал «Дошкольное образование». | 13.02. 2018 г.  |
| 1.2. | Исполнение приказа ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах», пункты 18.1, 19 Федерального закона от 27 июля2006 № 152- ФЗ «О персональных данных».- финансовое сопровождение обеспечения защиты передачи персональных данных детей дошкольного возраста с защищенного рабочего места для работы в региональной информационной системе «Портал Дошкольное образование»: - переоформление договоров обеспечения защиты передачи персональных данных детей дошкольного возраста с защищенного рабочего места. | 1 квартал 2018 г(в соответствии с графиком окончания договоров по защите передачи данных) | В.А.ДолгихЕ.Разговоров | Выполнено.В РУО обеспечено 100 % сопровождение защиты передачи персональных данных детей дошкольного возраста с защищенного рабочего места для работы в региональной информационной системе «Портал Дошкольное образование». Договоры подписаны, финансирование проведено. |
| 1.3. | Подготовка ответов на запросы граждан | 1 квартал 2018 г. | В.А.Долгих | Выполнено. За 1 квартал подготовлено 7 ответов на обращения  |
| 1.4. | Мониторинг доступности дошкольного образования.Обеспечение передачи данных в федеральную информационную автоматизированную систему по доступности дошкольного образования в Нытвенском районе. | 1 квартал 2018 г. | Долгих В.А. | Выполнено.Обеспечена передача данных в ФИАС электронной очереди. В ежедневном режиме выгрузка осуществляется в разрезе Управления образования и 27 ДОО с учетом структурных подразделений. |
| 1.5. | Мониторинг исполнения показателей «Дорожной карты» на портале <http://edustat.iro.perm.ru/panel>  | 1 квартал 2018 г. | Н.Л.Тимофеева |  Выполнено.  |
| 1.6. | Мониторинг «Дети - мигранты» на портале <http://edustat.iro.perm.ru/panel>  | В течение 2018 г. (4 неделя каждого последнего месяца квартала) | Н.Л.Тимофеева | Выполнено.Отчеты размещены в ЕИС Минобрнауки России |
| 1.7. | Мониторинг кадрового обеспечения системы дошкольного образования | 1 квартал 2018 г. по запросу |  | Выполнено. В системе дошкольного образования работает 220 педагогических работника (без учета руководителей),  |
| **2.** | **Развитие электронных услуг в сфере дошкольного образования** |
| 2.1. | Мониторинг показателей, отражающих уровень развития информационного общества в Нытвенском районепо количеству дошкольных образовательных организаций, запись в которые может осуществляться с использованием электронной очереди, по количеству детей, поставленных на учет на получение услуг дошкольных образовательных организаций с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет. | 1 квартал 2018 г.  | В.А.Долгих |  Выполнено.  Доля дошкольных образовательных организаций, запись в которые может осуществляться с использованием электронной очереди, составило 100 % (27 ДОО), Общее количество детей, поставленных на учет на получение услуг 457 чел., с использованием информационно-телекоммуникационной системы 140 человек в 2018г (100%). |
| 2.2. | Обеспечение качественной работы «Горячей линии» в муниципальном образовании и дошкольных образовательных организациях), (выборочный аудит) | 1 квартал 2018 г. | В.А.Долгих | Выполнено.В на сайте Управления образования и сайтах ДОУ имеются телефоны «Горячей линии».. |
| **3.** | **Развитие вариативных форм организации дошкольного образования** |
| **3.1.** | **Реализация краевого проекта «Выездной воспитатель»** |
| **3.2.** | **Семейное образование** |
| **3.3.** | **Развитие негосударственных услуг в сфере дошкольного образования** |
| **4.** | **Развитие «замещающих форм» дошкольного образования** |
| 1 | Участие в Практико-ориентированном семинаре для специалистов Служб раннего сопровождения "Основные подходы к созданию муниципальной модели оказания ранней помощи детям на территории Чайковского муниципального района" | 27.02 2018 г. | В.А.Долгих Т.В.ТюленеваЗав. МБДОУ д/с №16С.А.ЧеремныхЗав ДОУ д/с «Теремок» | Выполнено.Семинар состоялся для южного куста, присутствовали представители здравоохранений, социальной защиты, реабилитационного центра. На семинаре присутствовало более 70 чел.  |
| 2 | Участие в семинаре для специалистов базовых площадок по апробации АОП ДО для ТНР и ЗПР  | 21.03.2018 г. | Н.В.Аликина Учитель-логопед ДОУ д/с №16 | Выполнено. |
| 3 | Создание «замещающих механизмов» в ДОУ:Служб ранней помощи, Консультационных пунктов, лекотеки | Приказ РУО 78 от 21.03.2018г | В.А.ДолгихРуководители ДОУ | Службы созданы в ДОУ №16, «Теремок», №1 г Нытва, С Шерья, с Григорьевское, ст Чайковская |
| **5.** | **Создание условий для получения бесплатного доступного дошкольного образования** |
| 5.1. | Участие в конкурсе для поставки оборудования по проекту «**Детский техномир»**  | 1 квартал 2018 г. | В.А.ДолгихЛ.В.НефедоваЗав ДОУ д/с №14 | Выполнено.Документы для участия в конкурсных процедурах подготовлены и сданы в МО |
| 5.2. | Подготовка приказов, для Лекотек | 1 квартал 2018 г. | В.А.ДолгихЗав ДОУ д/с№16Т.В.Тюленева | Выполнено.Документы для участия в конкурсных процедурах подготовлены и сданы в МО |
| 5.3. | Подготовка приказов, для поставки оборудования по проекту «3D музей в детском саду» | 1 квартал 2018 г. | В.А.ДолгихЗав ДОУ д/с №1 О.С.Евсеева | Выполнено.Документы для проведения конкурсных процедур подготовлены и сданы в МО  |
| **II.Содержание образования** |
| Обеспечения взаимодействия Министерства образования и науки Пермского края с муниципальными органами управления образованием по вопросам разработки и реализации программ развития дошкольного образования в муниципальных районах (городских округах) в целях совершенствования программно-целевого механизма управления сферой образования |
| **1.** | **Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования ( далее ФГОС ДО)** |
| **1.1** | **Образовательные мероприятия в базовых ДОО Пермского края по ФГОС ДО** |
| 1.1.1. | Семинар-практикум «Развитие исследовательских умений детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО» | 21.03. 2018 г.МАДОУ «Лобановский детский сад «Солнечный город» Пермский район | Становкина Е.Н. ДОУ д/с с Шерья,Антонова Т.В. ДОУ №1 п Новоильинский | Выполнено.В мероприятии приняло участие 2 чел. из 2 ДОУ |
| 1.3. | **Образовательные мероприятия с участием педагогов ДОО Пермского края** |
| 1.3.1. | Краевая Ярмарка дошкольного образования «Перекресток педагогических инноваций – 2018» | 16.02.2018 г.МАДОУ «Детский сад № 14»г. Губаха | Педагоги ДОУ д/с №14Л.В.НефедоваЛ.С.ЛомоваЕ.В.Лыкова | Выполнено.В ярмарке приняло участие359 чел. из 30 муниципальных районов (городских округов) Пермского края и Самарской области.  |
| 1.3.2. | Краевой Фестиваль педагогического мастерства и творчества педагогов дошкольного образования Пермского края «Образовательный горизонт – 2018» | 02.03. 2018 г.МАДОУ «Ныробский детский сад»г. Ныроб | В.А.ДолгихЕ.В.Максимова воспитатель ДОУ д/с №16 и Е.М. Красносельских психолог ДОУ д/с «Малышок»п Новоильинский | Выполнено.Из 213 заявок заочного тура в очный тур членами жюри было отобрано всего 58 работ, которые были представлены на заключительном этапе «Педагогическая мастерская», и видеоролик «Образовательный парк «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ»  |
| **2.** | **Создание условий для получения бесплатного доступного дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми – инвалидами.** |
| 2.1. | Мониторинг доступности дошкольного образования детей с ОВЗ, детей - инвалидов. | 1 квартал 2018 г. | В.А.Долгих | Выполнено.По итогам портала «Дошкольного образования» услугу дошкольного образования получают 38 детей с ОВЗ, 32 ребенка имеющих статус ОВЗ и ребенок-инвалид и 12 детей-инвалидов, 11 детей получают компенсацию для обучения на дому. |
| 3 | **Деятельность по работе с детьми-мигрантами дошкольного возраста** |
| **4.** | **Краевой проект « Читаем ВМЕСТЕ»** |
| 4.1. | Реализация краевого проекта согласно планов ДОУ и МБДОУ ЦРР –детский сад №16 | 1 квартал2018 г. | Г.П.ТабуловичЛ.Ю.Микова | Выполнено.Информация о проводимых мероприятиях размещается на сайтах образовательных организаций, Управления образования . |
| **5.** | **Краевой проект «Детский техномир»** |
| 5.1. | Краевой робототехнический Форум «Моя Россия. Моя семья» дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок» сезона 2017 – 2018 года. | 1 этап – с 20.01. по 31.01. 2018 г.2 этап – с 07.02- по10.02.2018 г. (по особому плану) | Н.В.Кичева ,С.А.Мочарруководители ДОУ поддержки детского технического конструирования | Выполнено.В 1 этапе Форума приняло участие: 4 команды из 4 ДОУ, всего 10 человек детей, 5 педагогов, 5 родителей, 4 руководителей ДОУ);Во 2 этапе Форума приняло участие: 2 команды, в том числе ДОУ д/с №4 и ДОУ д/с №14 .Победители:в номинации «Конкурсные испытания «Моя семья»:3 место – МБДОУ «Детский сад № 4» г. Нытва.Результаты конкурса опубликованы: Facebook, 59.ru. |
| 5.2. | Семинары-практикумы по познавательному развитию детей дошкольного возраста на основе технического конструирования, согласно плана мероприятий 8 межмуниципальных ресурсных центров (далее – МРЦ) поддержки детского технического конструирования на территории Пермского края. | 1 раз в 2 месяца (по особому плану) | С.А.МочарМ.А.МакароваН.Л.ТокареваН.Г.КрекнинаМ.П.ЧетинаН.Л.М алаховаН.В.КичеваС.А.МочарЕ.Н.Баль | Приняли участие в семинарах ДОУ д/с № 397 г Перми |
| **6.** | Краевой проект « 3D музей в детском саду» |
| 6.1. | Демонстрационная площадка «Музейная коллекция для дошколят». Паспорт музейной коллекции. | 15.02. 2018 г.г. Пермь, РИНО | И.А.СофьинаМ.Г.Поносова | Выполнено.Приняло участие 2 человека –методисты, из 2 дошкольных учреждений ДОУ №1 г Нытва и ДОУ «Березка» п Уральский Подвели итоги реализации краевого проекта «3D музей в детском саду» в 2017 г.Поставлены задачи деятельности участников проекта на 2018 г.Представлен 1 электронный диск с методическим материалом «Музей дерева в ДОУ». Принято решение о необходимости создания паспортов музейных коллекций по 14 темам мини-музеев.  |
| 6.2. | Участие в Заседании рабочей группы по реализации проекта «3D музей в детском саду». | 1 раз в 2 месяца | И.А.СофьинаМ.Г.Поносова |
| **7.** | **Краевой проекта «Раннее обучение детей английскому языку»**  |  | И.А.СофьинаМ.Г.Поносова |
| **8.** | **Реализация Проектов, в рамках объявленной Президентом Российской Федерации В.В. Путиным программы «Десятилетие детства»** |
| 8.1. | Детско - родительская конференция «Целый мир под названием «Я» для базовых ДОО, участвующих в разработке парциальной программы по духовно-нравственному воспитанию. | 03.03. 2018 г. г. Березники | Н.Н Кирова | Выполнено.в конференции приняли активное участие 25 семей воспитанников из 15 дошкольных образовательных учреждений края , представившие 9 муниципальных территорий Пермского края в том числе Нытва |
| **III.РЕГЛАМЕНТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** |
|  | **Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, по актуальным вопросам развития системы образования, конкурсов профессионального мастерства и иных мероприятий в сфере образования** |
| * 1. 1.1.
 | 1.Вебинар « Основные итоги деятельности дошкольного образования за 2017 г.»2. Вебинар в рамках функционирования сетевого сообщества педагогов Пермского края | 31.01. 2018 г.28.03.2018 г. | В.А.Долгих и заведующие 27 ДОУ |  Выполнено.В 1 квартале состоялись 2 вебинара. Материалы с вебинаров направлены в ДОУ для учета в работе. |
| * 1. 1.2.
 |  Совещание «Подведение итогов конкурса «Воспитатель года 2017 г.» | 09.02.2018 г.11.00 ч. РИНО | Г.П.ТабуловичЯкимова Л.Ю | Выполнено.Приняли участие  |
| * 1. 1.3
 | Совещание «Актуальные вопросы дошкольного образования. Итоги 2017 года  | 31 января 2018 | В.А.ДолгихГ.П.Табулович | В РУО. Все заведующие |
|  | Совещание «Создание условий в ДОУ по LEGO конструированию, моделированию и техническому творчеству» | 28 февраля ДОУ №14 | В.А.ДолгихГ.П.ТабуловичВсе заведующие | Проведен практикум с заведующими ДОУ по работе с разными видами конструкторов |
|  | Совещание «Инновационная деятельность по духовно-нравственному воспитанию» | 28.03.ДОУ №1(10) | В.А.ДолгихГ.П.Табулович | Все заведующиеПредставлен опят работы ДОУ. |
| 2. | **2. Конкурсное движение** |
| 2.1 | Конкурс «Семь+Я» | 09-26.01 2018 г.г. Пермь | Вяткина Е.В.Никифорова Т.Д 1 место Тиунова Е.И.Носкова Н.И.Гладких В.Ю.3 место | Выполнено.Приняло участие 142 ДОУиз 13 м\р (г/о), 562 человекаПо трем номинациям определено 35 призовых мест и грамоты участникам конкурса.Сформирован диск с материалами победителей. |
| 2.2. | Конкурс «Кроха.ru» | 09-26.01. 2018 г.г. Пермь | Номинация «ФГОС»Меньшикова В.А.2 местоНоминация «Адаптация»«Светлячок» | Выполнено.Приняло участие 78 ДОУиз 18 м\р (г/о), 160 человекПо четырем номинациям определено 14 призовых мест. Сформирован диск с материалами победителей. |
| 2.3. | Конкурс «Флэшмоб как форма социально-личностного развития детей дошкольного возраста»Номинация «Физкультурный калейдоскоп»Номинация «Физкультура для домашнего общения» | 15.01-05.02 2018 г.г. Пермь | 1 местоДОУ №13Горбунова Н.С.Власова Е.А.Меньшикова В.А.1 место «Петушок» | Выполнено.Из 29 участниковИз 99 участников |
| 2.4.  | Конкурс «Новые технологии в ДОУ»  | 23.03.2018 | В.А.Долгих Руководители ДОУ | Участники:ДОУ№1 Новоильинский, «Теремок», с Шерья, «Березка», «Малышок» |
| 2.5. | Конкурс «Шаг вперед» | 05-28.02. 2018 г.г. Пермь | Меньшикова В.А.1 место ДОУ «Петушок»Лыкова Е.В.Ломова Л.СМорозова К.Н.1 место ДОУ №14 | Выполнено.Приняло участие 90 ДОУиз 17 м\р (г/о), 194 человека.По шести номинациям определено 36 призовых мест. Сформирован диск с материалами победителей. |
| 2.6. | Конкурс «Музыкальный кейс» | 19 .02.-19.03 2018 г.г. Пермь | Тиунова Л.Л. ДОУ №4Кайсина Т.Д.ДОУ «Светлячок»Куликова Н.В.ДОУ «Березка»участие | Выполнено.Приняло участие 82 ДОУиз 18 м\р (г/о), 112 человек. Результат: 12 человек вышли в очный этап.Определено 3 призовых места.Сформирован диск с материалами победителей. |
| 2.7. | Конкурс «МультиМир» | 26.03. – 30.04 2018 г.г. Пермь | Куликова Н.В.Пьянкова Е.В.2 место | Конкурс запущен.5 номинаций. 2 место ДОУ д/с «Березка» в номинации «Пластичный мир» |
| 2.8 | Организация и проведение конкурса в районе «Воспитатель года» | 26 января 2018г | Г.П.Табулович | Участники:ДОУ№13, №14,№16,»Светлячок», «Колосок», «Малышок» |