Приложение

к приказу Управления

образования

от  23  ноября  2017 г. № 303

Состав

Муниципального опорного центра дополнительного образования детей Нытвенского муниципального района

Самко Т.И. – главный специалист Управления образования администрации Нытвенского муниципального района, руководитель Муниципального опорного центра дополнительного образования детей Нытвенского муниципального района;

Кох О.А. – директор МАОУ ДО «Дом детского творчества» г. Нытва, заместитель руководителя Муниципального опорного центра дополнительного образования детей Нытвенского муниципального района;

Моргунова Г.В. – заместитель директора МАОУ ДО «Дом детского творчества» г. Нытва;

Попов В.В. –директор МАОУ ДО ДЮЦ г. Нытва

Красных Л.Г. – директор МБОУ ДО ДЮСШ г. Нытва

Астафьева Т.П. – директор МБОУ ДО «Центр детского творчества» п. Уральский

Шавшина Г.Х. – директор МБУ ДО ДШИ г. Нытва (по согласованию)

Приложение

к приказу Управления

образования

от  23  ноября  2017 г. № 303

План

работы Муниципального опорного центра дополнительного образования детей Нытвенского муниципального района на 2017\2018 учебный год

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка Положения о Муниципальном опорном центре дополнительного образования детей Нытвенского муниципального района (далее МОЦ) | Октябрь-ноябрь 2017 г. | Утверждение положения о МОЦ |
| 2. | Создание информационного портала МОЦ (раздел на сайте) | Декабрь 2017 г. | Информационный портал в сети Интернет |
| 3. | Рассмотрение вопроса о создании и работе МОЦ на совещание руководителей учреждений дополнительного образования | Ноябрь 2017 г. |  |
| 4. | Работа с «Навигатором дополнительного образования» -сбор, обработка информации по поставщикам услуг дополнительного образования - сбор, обработка информации по дополнительным общеобразовательным программам - сбор, обработка и размещение информации на портале «Навигатор дополнительного образования Пермского края», работа в электронном кабинете муниципалитета (списки детей, получающих образовательную услугу дополнительного образования) | Сентябрь-декабрь 2017 г. | Размещение информации на портале «Навигатор дополнительного образования Пермского края» реестра поставщиков услуг дополнительного образования, информации по дополнительным общеобразовательным программам, списка детей, получающих образовательную услугу |
| 5. | Проведение совещаний руководителей образовательных учреждений дополнительного образования, освещение вопросов о деятельности МОЦ | ежеквартально | Пост-релиз на сайте Управления образования в разделе проект «Доступное дополнительное образование детей» на странице МОЦ |
| 6. | Информирование населения о реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» | В течение года | Размещение информации на сайте Управления образования в разделе проект «Доступное дополнительное образование детей» на странице МОЦ |
| 7. | Формирование банка лучших дополнительных общеобразовательных программ и инновационных практик | В течение года | Размещение сведений на странице в Навигаторе |
| 8. | Содействие участию в конкурсах и иных мероприятиях для обучающихся и педагогов системы дополнительного образования детей | В течение года | Размещение информации о событиях и результатах мероприятий на сайте Управления образования в разделе проект «Доступное дополнительное образование детей» на странице МОЦ |
| 9. | Содействие процедуре независимой оценки качества образовательных услуг и независимой экспертизе реализации дополнительных общеобразовательных программ | В течение года | Размещение сведений на странице в Навигаторе и на сайте Управления образования в разделе проект «Доступное дополнительное образование детей» на странице МОЦ |
| 10 | Проведение единого дня дополнительного образования в Нытвенском муниципальном районе | 10 сентября 2017 года | Единый день дополнительного образования в образовательных организациях Нытвенского муниципального района |

Приложение

к приказу Управления

образования

от  23  ноября  2017 г. № 303

Медиаплан

освещения приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» на территории Нытвенского муниципального района

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание раздела «Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей Нытвенского муниципального района» на сайте Управления образования администрации Нытвенского муниципального района | Декабрь 2017 года | Тимофеева Н.Л. – методист МКУ «Центр по обслуживанию образовательных организаций» |
| 2. | Создание раздела «Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей Нытвенского муниципального района на сайте МАОУ ДО «Дом детского творчества» г. Нытва | Декабрь 2017 года | Кох О.А. – директор МАОУ ДО «Дом детского творчества» г. Нытва |
| 3. | Ведение раздела «Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей Нытвенского муниципального района» на сайте Управления образования администрации Нытвенского муниципального района | В течение года | Самко Т.И.- главный специалист Управления образования Тимофеева Н.Л. – методист МКУ «Центр по обслуживанию ОО» |
| 4. | Ведение раздела «Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей Нытвенского муниципального района» на сайте МАОУ ДО «Дом детского творчества» г. Нытва | В течение года | Кох О.А. – директор МАОУ ДО «Дом детского творчества» г. Нытва |
| 5. | Размещение информации о реализации проекта «Доступное дополнительное образование детей» в средствах массовой информации | В течение года | Руководители ОО дополнительного образования |
| 6. | Освещение вопросов развития дополнительного образования в рамках Августовской конференции педагогической конференции | Август 2018 года | Управление образования администрации Нытвенского муниципального района |
| 7. | Освещение информации о проведении единого дня дополнительного образования в образовательных организациях Нытвенского муниципального района | Сентябрь 2017 года | Руководители ОО |